## Planilha1
ID | Descrição Do Risco | Probabilidade(1) | Impacto(I) | Fator de Risco (P)X(I) | Ação -Mitigar -Evitar | Como ? | Impacto
[7 empty] | Alto(3) | 3 | 6 | 9
1 | Falta de compromentimento da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Tendo um lider que saiba falar quando alguém estiver com falta de comprometimento
[7 empty] | Médio(2) | 2 | 4 | 6
2 | Perder um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Sempre mantendo um ambiente e uma comunicação saudável com o grupo para que todos fiquem confortáveis
[7 empty] | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
3 | Projeto atrasar | 1 | 3 | 3 | Evitar | Tendo controle de todas as atividades e prazos estimados
[8 empty] | Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)
4 | Lider não estar passando orientações | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Equipe cobra mais orientações do lider
Probabilidade
5 | Projeto não permanecer no mercado | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Propor novas ideias para o projeto e ampliar nossa área de atuação