## Backlog
ID | Requisito | Sprint Pronto | Classificação | Tamanho | Prioridade | Status | Atribuído A:
1 | A empresa deve ter um site institucional com as informações do produto | Sim | Essencial | 21 | Alta | Completa
2 | O site deve ter um botão para cadastro de cliente | Sim | Essencial | 3 | Alta | Completa
3 | O site deve ter uma página com os campos necessários a serem preenchidos na hora do cadastro | Sim | Essencial | 8 | Alta | Completa
4 | O site deve verificar o login e a senha do usuário | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
5 | O site deve ter um botão para login de clientes já cadastrados | Sim | Essencial | 5 | Alta | Completa
6 | Deve ser criado um banco de dados para armazenar as informações das empresas | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
7 | O banco de dados deve ter uma tabela com as informações de cadastro da empresa | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
8 | O banco de dados deve ser armazenado na nuvem Azure | Sim | Essencial | 5 | Alta | Completa
9 | O banco de dados deve ter uma tabela com as informações de login da empresa | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
10 | O banco de dados deve ter uma tabela com as informações sobre o setor da empresa | Sim | Essencial | 8 | Alta | Completa
11 | O banco de dados deve ter uma tabela com as informações dos eventos do sensor | Sim | Essencial | 8 | Alta | Completa
12 | O site deve se conectar ao banco de dados para obter informações dos sensores | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
13 | O site deve ter informações com as métricas estatítiscas do sensor | Sim | Essencial | 13 | Alta | Completa
14 | O site deve ter uma página para consulta dos dados do sensor instalado na empresa | Sim | Essencial | 21 | Alta | Completa
15 | O site deve ter uma página para visualização de gráficos da variação dos registros | Sim | Essencial | 5 | Alta | Completa
16 | O site deve permitir a emissão de um relatório mensal dos dados gerados | Não | Importante | 13 | Média | Não iniciada
17 | O site deve ter um botão para download do relatório de dados | Não | Importante | 13 | Média | Não iniciada
18 | O site deve ter uma página para que os clientes peçam suporte caso necessitem | Não | Importante | 21 | Média | Não iniciada
19 | O site deve ter um botão que redirecione para uma página que permita o cliente realizar uma simulação do produto | Sim | Importante | 8 | Média | Completa
20 | O site deve permitir o usuário colocar o gasto de energia para ser usado no relatório de dados | Não | Desejável | 3 | Baixa | Não Iniciada
21 | O sistema deve funcionar 24/7 | Sim | Essencial | 8 | Alta | Em Progresso

## Participantes
Nome | RA